## Инженерка
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Шеркалы
от «15» февраля 2022 г. № 27
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов муниципального образования Октябрьский район
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет (софинансирование) | Местный бюджет (непрограммные средства) | Средства предприятий | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Теплоснабжение
| ВСЕГО по разделу теплоснабжения | км | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 551.34 | 551.34
1.1. | Промывка, гидравлическое испытание магистральных сетей теплоснабжения Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы | км | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 14.06.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
1.2. | Замена сетевого насоса на котельной Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 263.34 | 263.34 | 30.06.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
1.3. | Планово-предупредительный ремонт котельного оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 25.08.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
1.4. | Внеплановая поверка УУТЭ на котельной Шеркальского МП ЖКХ МР с.п. Шеркалы | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 25.08.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
1.5. | Поверка КИПа котельной Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы | шт. | 27 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 25.08.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
| Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 551.34 | 551.34
2. Водоснабжение и водоотведение
| ВСЕГО по разделу водоснабжения и водоотведения | км | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41
2.1. | Ремонт ветхих сетей водоснабжения (летний водопровод) | км | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 30.06.2021 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
| Итого: | км | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41
3. Жилищный фонд
| Всего по разделу жилищный фонд | м2 |  | 0 | 0 | 1339 | 583.3 | 1922.3
3.1. Капитальный ремонт
3.1.1. | Капитальный ремонт сельское поселение Шеркалы | м2 | 2128.3 | 0 | 0 | 1339 | 0 | 1339 | 31.08.2022 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул. Гладышева, д. 41, кв. 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 31.08.2020 | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
|  | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
[6 empty] | 0 |  | 0
|  | шт. |  |  |  |  | 0
3.1.1.1. | Установка газового котла с приобретением в жилых домах с. Шеркалы | шт. | 6 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 31.08.2022 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
3.1.1.2. | Выборочный капитальный ремонт жилого фонда (замена оконных блоков в жилых домах) | шт. | 28 | 0 | 0 | 759 | 0 | 759 | 31.08.2022 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
3.1.1.3. | Капитальный ремонт системы инженерно-технического обеспечения (замена газового оборудования - газовой горелки) в жилых помещениях | шт. | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 31.08.2022 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| Итого | м2 | 2128.3 | 0 | 0 | 1339 | 0 | 1339
3.2. Плановый текущий ремонт
3.2.1. | Плановый текущий ремонт сельское поселение Шеркалы | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.3 | 583.3 | 30.09.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
3.2.2. | Промывка внутренних инженерных сетей объектов жилищного фонда с.п.Шеркалы. Испытание внутренних инженерных сетей объектов жилищного фонда на прочность и плотность | тыс. м3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно правил эксплуатации тепловых сетей | Собственники внутренних инженерных сетей объектов жилищного фонда
| Итого | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.3 | 583.3
4. Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза
| ВСЕГО по разделу | т. | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
| Приобретение ДТ (зимнее) | т. | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 31.03.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
| Итого | т. | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
5. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
| ВСЕГО по разделу | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ( указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ
| ВСЕГО по разделу теплоснабжения | км. | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 551.34 | 551.34
| ВСЕГО по разделу водоснабжения и водоотведения | км. | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41
| ВСЕГО по разделу жилищный фонд | кв.м. | 2128.3 | 0 | 0 | 1339 | 583.3 | 1922.3
| ВСЕГО по разделу приобретение топлива и ГСМ | тонн | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
| ВСЕГО по разделу прочие мероприятий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по муниципальному образованию сельское поселение Шеркалы |  |  | 0 | 0 | 1339 | 1325.64 | 2664.64