| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Шеркалы Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| --- |
| « | 25 | » | июля | 20 | 16 | г. |  | № | 176 |
| с. Шеркалы |

Об оказании содействия избирательным комиссиям

в реализации их полномочий при подготовке и проведении

выборов в 2016 году на территории сельского поселения Шеркалы

В соответствии с Федеральным законом РФ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»:

1. Образовать рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении в 2016 году на территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы выборов (далее рабочая группа).

2. Утвердить персональный состав рабочей группы согласно приложению 1.

3. Утвердить план организационно – технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов согласно приложению 2.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Шеркалы                                                Л.В. Мироненко

|  | Приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Шеркалы от «25» июля 2016 г. № 176 |
| --- | --- |

Состав рабочей группы по оказанию содействия

избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении

в 2016 году на территории сельского поселения Шеркалы выборов

| Мироненко Л.В. Собянин А.В. Ротенберг Е.Ю. Члены рабочей группы: Батенькова Г.Н. Шубина С.С. Смирнова Л.С. | - глава сельского поселения Шеркалы, руководитель рабочей группы - главный специалист по общим вопросам администрации сельского поселения Шеркалы, заместитель руководителя рабочей группы - главный специалист по юридическим вопросам и кадровому обеспечению администрации сельского поселения Шеркалы, секретарь рабочей группы - заведующая финансово-экономическим отделом администрации сельского поселения Шеркалы - главный специалист по вопросам ЖКХ, благоустройства администрации сельского поселения Шеркалы главный специалист по земельным вопросам администрации сельского поселения Шеркалы |
| --- | --- |

|  | Приложение 2 к постановлению администрации сельского поселения Шеркалы от «25» июля 2016 г. № 176 |
| --- | --- |

План

организационно – технических мероприятий,

связанных с подготовкой и проведением выборов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление помещений для голосования | После образования избирательных участков | Л.В. Мироненко |
| 2 | Предоставление резервных помещений для голосования | После образования избирательных участков | Л.В. Мироненко |
| 3 | Выделение и оборудование (при необходимости) специальных мест, в пределах избирательного участка, для размещения печатных агитационных материалов | После образования избирательных участков | Л.В. Мироненко |
| 4 | Сверка и уточнение списков избирателей | с 07 сентября 2016г. | Участковая избирательная комиссия. |
| 5 | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, избирательных блоков, выдвинувших кандидатов, с избирателями | Органы местного самоуправления | Мироненко Л.В. |
| 6 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | август 2016г. | Участковая избирательная комиссия. |
| 7 | Проведение голосования избирателей | 18.09.2016 с 08-00 до 20-00 местного времени | Участковая избирательная комиссия. |
| 8 | Обеспечение УИК транспортными средствами для доставки выборной документации, избирательных бюллетеней, дежурным автотранспортом | В день голосования | Мироненко Л.В. |
| 9 | Обеспечение УИК устойчивой телефонной связью | В день голосования | Мироненко Л.В. |
| 10 | Обеспечение избирательного участка противопожарными средствами и средствами аварийного освещения. | август 2016 года | Мироненко Л.В. |
| 11 | Организация совместно с РОВД охраны помещения избирательного участка | Не позднее 17.09.2016г. | Мироненко Л.В. |
| 12 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий | не позднее чем в 7-дневный срок со дня получения | органы местного самоуправления |
| 13 | Информирование о готовности избирательного участка к проведению голосования и результатах проверки средств телефонной связи. | 17 сентября 2016 года В период с 900 до 1300 часов | Участковая избирательная комиссия |
| 14 | Информирование о ходе голосования, наличии-отсутствии чрезвычайных ситуаций, нарушений общественного порядка 18 сентября 2016года | В 8 часов по местному времени об открытии избирательного участка и количестве избирателей; оперативная информация о количестве проголосовавших по избирательному участку в установленное временя | Участковая избирательная комиссия |