## Инженерка
Информация о выполнении мероприятий в рамках подготовки к ОЗП 2020-2021 г.г. на 22.09.2020 г.
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб.
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет (софинансирование) | Местный бюджет (непрограммные средства) | Средства предприятий | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8
1. Теплоснабжение
| ВСЕГО по разделу теплоснабжения | км | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 94.12 | 94.12
1.1. | Промывка, опрессовка магистральных сетей теплоснабжения Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы | км | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 94.12 | 94.12
| Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 94.12 | 94.12
2. Водоснабжение и водоотведение
| ВСЕГО по разделу водоснабжения и водоотведения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435
2.7.Капитальный ремонт водозаборных сооружений, ремонт водоскважинного оборудования и замена глубинных насосов
2.7.1. | Обустройство подъездного пути, дорожек с твердым покрытием на территории санитарного пояся скважины уд. Мира 69А | км | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 314 | 314
2.7.2. | Ремонт ветхих сетей водоснабжения (летний водопровод) | км | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121
| Итого: |  | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435
3. Жилищный фонд
| Всего по разделу жилищный фонд | м2 | 1266.98 | 0 | 0 | 1596.9827 | 597.98 | 2194.9627
3.1. Капитальный ремонт
3.1.1. | Капитальный ремонт сельское поселение Шеркалы | м2 | 2317.2 | 0 | 0 | 1596.9827 | 0 | 1656
| ул. Гладышева, д. 41, кв. 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67
|  | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1. | Установка газового котла с приобретением в жилом доме с. Шеркалы по адресу: | шт. | 1 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128
| ул. Мира, д. 63, кв. 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64
| ул. Мира, д. 49, кв. 2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64
3.1.1.2. | Выборочный капитальный ремонт жилого фонда (замена оконных блоков в жилых домах) по адресу: | шт. | 34 | 0 | 0 | 783.8479 | 0 | 783.8479
| Замена оконных блоков в жилых домах по адресу: ул. Нестерова, 13, ул. Лесная, д. 19, кв.1, ул. Строителей, д. 3, кв. 3, ул. Трудовая, д. 15А. кв. 2, ул. Гладышева, д. 50, ул. Гладышева, д. 12, кв. 3, ул. Лесная, д. 6, кв. 2, ул. Лесная, д. 2, кв. 1, ул. Лесная, д. 2, кв. 2, ул. Трудовая, 13, кв. 1, ул. Мира, д. 42, кв. 2, ул. Гладышева, д. 16, кв. 2, ул. Гладышева, д. 16, кв. 3 с.п. Шеркалы, Октябрьского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области. | шт. | 13 | 0 | 0 | 294.7415 | 0 | 294.7415
| Замена оконных блоков в жилых домах по адресу: ул. Трудовая, д. 4А, кв.1, ул. Трудовая, д. 4А, кв. 2, ул. Гладышева, д. 40, кв. 2, ул. Гладышева, д. 14, кв. 2, ул. Гладышева, д. 28, кв. 1, ул. Гладышева, д. 28, кв. 3, ул. Мира, д. 5, кв. 1, ул. Мира, д. 49, кв. 1, ул. Мира, д. 63, кв. 2, ул. Строителей, д. 13, кв. 2, ул. Мира, д. 30, кв. 1, ул. Мира, д. 30, кв. 2, ул. Мира, д. 49, кв. 2, с.п. Шеркалы, Октябрьского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области. | шт. | 13 | 0 | 0 | 290.6143 | 0 | 290.6143
| Замена оконных блоков в жилых домах по адресу: ул. Нестерова, д. 45, кв. 2, ул. Лесная, д. 15, кв.1, ул. Строителей, д. 11, кв. 1, ул. Строителей, д. 15, кв. 3, ул. Строителей, д. 13, кв. 1, ул. Лесная, д. 2, кв. 1, ул. Гладышева, д. 16, кв. 4 | шт. | 8 | 0 | 0 | 198.4921 | 0 | 198.4921
3.1.1.3. | Капитальный ремонт кровли в жилом доме с. Шеркалы по адресу: | м2 | 539 | 0 | 0 | 685.1347 | 0 | 685.1347
| ул. Мира д.30 кв.2 | м2 | 92.16 | 0 | 0 | 116.4472 | 0 | 116.4472
| ул. Нестерова, д. 8 | м2 | 184.32 | 0 | 0 | 194.3955 | 0 | 194.3955
| ул. Нестерова, д. 11, кв. 2 | м2 | 121.4 | 0 | 0 | 154.7972 | 0 | 154.7972
| ул. Мира, д. 42 | м2 | 180 | 0 | 0 | 219.495 | 0 | 219.495
| Итого | м2 | 577.88 | 0 | 0 | 1596.9827 | 0 | 1596.9827
3.2. Плановый текущий ремонт
3.2.1. | Плановый текущий ремонт сельское поселение Шеркалы | м2 | 689.1 | 0 | 0 | 0 | 597.98 | 597.98
3.2.2. | Промывка внутренних инженерных сетей объектов жилищного фонда с.п.Шеркалы. Испытание внутренних инженерных сетей объектов жилищного фонда на прочность и плотность | тыс. м3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | м2 | 689.1 | 0 | 0 | 0 | 597.98 | 597.98
4. Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза
| ВСЕГО по разделу | т. | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 147.18 | 147.18
| Приобретение ДТ (зимнее) | т. | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 147.18 | 147.18
| Итого | т. | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 147.18 | 147.18
5. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
| ВСЕГО по разделу | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ( указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ
| ВСЕГО по разделу теплоснабжения | км. | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 94.12 | 94.12
| ВСЕГО по разделу водоснабжения и водоотведения | км. | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435
| ВСЕГО по разделу жилищный фонд | кв.м. | 1700.8 | 0 | 0 | 1596.9827 | 597.98 | 2194.9627
| ВСЕГО по разделу приобретение топлива и ГСМ | тонн | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 147.18 | 147.18
| ВСЕГО по разделу прочие мероприятий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по муниципальному образованию сельское поселение Шеркалы |  |  | 0 | 0 | 1596.9827 | 1274.28 | 2871.2627