## Лист1
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Шеркалы от 22.01.2021 № 3
План мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании сельское поселение Шеркалы на 2021 год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество / объем | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  | Сроки | Ответственный исполнитель
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Бюджет района/бюджет поселений | Всего | исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы
«Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»
1.1. | Ремонт участка автодороги от ул. Мира, д. 25 до ул. Мира, д. 26 | кв.км. | 0.24 |  | 740/ 2893,446 | 3633.446 | июнь | Глава МО с.п.Шеркалы Мироненко Л.В.
1.2. | Ремонт участка автодороги от ул. Ангашупова, д. 5б до ул. Ангашупова, д.7А | кв.км. | 1.214
1.3. | Ремонт участка автодороги от ул. Строителей 12а до пересечения с ул. Лесная | кв.км. | 1.112
1.4. | Ремонт участка автодороги от ул. Лесная, д. 16 до ул. Лесная, д. 18 | кв.км. | 0.42
1.5. | Ремонт участка автодороги от ул. Мира, д.73 до пересечения с ул. Трудовая | кв.км. | 1.3
1.6. | Ремонт участка автодороги от ул. Гладышева, д. 44а до остановочного комплекса | кв.км. | 0.6
1.7. | Ремонт участка автодороги от ул. Гладышева, д. 14 до пересечения с ул. Мира | кв.км. | 1.6
1.8. | Ремонт участка автодороги от ул. Мира, д. 52 до пересечения с ул. Трудовая | кв.км. | 0.9
1.9. | Ремонт участка автодороги от ул. Трудовая д. 4 до ул. Трудовая, д. 4а | кв.км. | 0.87
1.10. | Ремонт участка автодороги от ул. Трудовая, д. 24 до ул. Трудовая, д. 28 | кв.км. | 0.3
1.11. | Ремонт участка автодороги от ул. Гладышева, д. 18 до ул. Гладышева, д. 22 | кв.км. | 0.42
1.12. | Ремонт участка автодороги ул. Нестерова , 44 (пекарня) | кв.км. | 0.7
| Итого | кв.км. | 9.676 | 0 | 3633.446 | 3633.446
2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения
2.1. | Содержание автомобильных дорог в с.п.Шеркалы | кв.м. | 126314 | 0 | 597.954 | 597.954 | январь-декабрь | Глава МО с.п.Шеркалы Мироненко Л.В.
| Итого |  |  | 0 | 597.954 | 597.954
| ВСЕГО: |  |  | 0 | 4231.4 | 4231.4