## Инженерка
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Шеркалы
от «07» сентября 2022 г. № 245
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов муниципального образования сельское поселение Шеркалы
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет (софинансирование) | Местный бюджет (непрограммные средства) | Средства предприятий | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Теплоснабжение
| ВСЕГО по разделу теплоснабжения | км | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 614.13 | 614.13
1.1. | Промывка, гидравлическое испытание магистральных сетей теплоснабжения Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы | км | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 14.06.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
1.2. | Замена сетевого насоса на котельной Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 263.34 | 263.34 | 30.06.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
1.3. | Планово-предупредительный ремонт котельного оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 25.08.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
1.4. | Внеплановая поверка УУТЭ на котельной Шеркальского МП ЖКХ МР с.п. Шеркалы | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 25.08.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
1.5. | Поверка КИПа котельной Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы | шт. | 27 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 25.08.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
1.6. | Приобретение сигнализатора оксида углерода СОУ-1 на котельную Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.04 | 13.04 | 25.08.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
1.7. | Приобретение сигнализатора СЗЦ-1 на котельную Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 3.46 | 25.08.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
1.8. | Приобретение сигнализатора СЗ-1-2Г на котельную Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 4.08 | 25.08.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
1.9. | Приобретение манометра МП3-Уф 0-600 кПа кт.1,5 d. 100 IP40 М20*1,5 РШ на котельную Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы | шт. | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 10.38 | 25.08.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
1.10. | Приобретение манометра МП4-Уф 0-100 кПа кт.1,5 d. 160 IP40 М20*1,5 РШ на котельную Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 25.08.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
1.11. | Приобретение манометра МП3-Уф 0-100 кПа кт.1,5 d. 100 IP40 М20*1,5 РШ на котельную Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 4.79 | 25.08.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
1.12. | Поверка манометров ТНМП НМП на котельной Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15 | 25.08.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
1.13. | Поверка манометра ДМ на котельной Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 2.94 | 25.08.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
1.14. | Поверка узла учета отпускаемой тепловой энергии на котельной Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 14.35 | 25.08.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
| Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 614.13 | 614.13
2. Водоснабжение и водоотведение
| ВСЕГО по разделу водоснабжения и водоотведения | км | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41
2.1. | Ремонт ветхих сетей водоснабжения (летний водопровод) | км | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 30.06.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
| Итого: | км | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41
3. Жилищный фонд
| Всего по разделу жилищный фонд | м2 |  | 0 | 0 | 1339 | 323.09 | 1662.09
3.1. Капитальный ремонт
3.1.1. | Капитальный ремонт сельское поселение Шеркалы | м2 | 1047.9 | 0 | 0 | 1339 | 0 | 1339 | 01.10.2022 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
3.1.1.1. | Капитальный ремонт кровли в жилых домах с. Шеркалы по адресу: | м2 | 179.1919 | 0 | 0 | 335.368 | 0 | 335.368 | 14.07.2022 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
|  | м3 | [7 empty] | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул. Мира д. 26 | м2 | 113.274 | 0 | 0 | 211.998 | 0 | 211.998 | 14.07.2022 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул. Лесная д.4а, кв.2 | м2 | 65.9179 | 0 | 0 | 123.369 | 0 | 123.369 | 14.07.2022 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
|  | шт. | [7 empty] | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
|  | шт. | [7 empty] | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
|  | шт. | [7 empty] | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
3.1.1.2. | Приобретение газового оборудования (газовые котлы с комплектующими) для замены в муниципальном жилом фонде с.Шеркалы по адресам: | шт. | 6 | 0 | 0 | 238.16 | 0 | 238.16 | 15.09.2022 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Лесная, д.12, кв.1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 51.01 | 0 | 51.01
| ул.Лесная, д.19, кв.2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 51.01 | 0 | 51.01
| ул.Лесная, д.2 кв.1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 30.66 | 0 | 30.66
| ул.Гладышева, д.12 кв.1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 23.81 | 0 | 23.81
| ул.Нестерова, д.14 кв.2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 30.66 | 0 | 30.66
| ул.Трудовая, д.4 кв.2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 51.01 | 0 | 51.01
3.1.1.3. | Оказание услуг по замене газового оборудования (газовые котлы с комплектующими) в муниципальном жилом фонде с.Шеркалы по адресам: | усл. | 6 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 67.5 | 15.09.2022 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Лесная, д.12, кв.1 | усл. | 1 | 0 | 0 | 26.49 | 0 | 26.49
| ул.Лесная, д.19, кв.2 | усл. | 1 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 4.28
| ул.Лесная, д.2 кв.1 | усл. | 1 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 4.28
| ул.Гладышева, д.12 кв.1 | усл. | 1 | 0 | 0 | 20.12 | 0 | 20.12
| ул.Нестерова, д.14 кв.2 | усл. | 1 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 8.05
| ул.Трудовая, д.4 кв.2 | усл. | 1 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 4.28
3.1.1.4. | Приобретение газового оборудования (газовые счетчики) для замены в муниципальном жилом фонде с.Шеркалы по адресам: | шт. | 4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 13.4 | 01.11.2022 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Мира, д.1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 3.35
| ул.Мира, д.5 кв.1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 3.35
| ул.Гладышева, д.14 кв.2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 3.35
| ул.Гладышева, д.12 кв.1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 3.35
3.1.1.5. | Оказание услуг по замене газового оборудования (газовые счетчики) в муниципальном жилом фонде с.Шеркалы по адресам: | усл. | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 01.11.2022 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Мира, д.1 | усл. | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5
| ул.Мира, д.5 кв.1 | усл. | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5
| ул.Гладышева, д.14 кв.2 | усл. | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5
| ул.Гладышева, д.12 кв.1 | усл. | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5
3.1.1.6. | Приобретение газового оборудования (газовые горелки с комплектующими) для замены в муниципальном жилом фонде с.Шеркалы по адресам: | шт. | 2 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 5.56 | 01.11.2022 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Строителей д.1 кв.2 | шт. | 2 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 5.56
3.1.1.7. | Оказание услуг по замене газового оборудования (газовых горелок) в муниципальном жилом фонде с.Шеркалы по адресам: | усл. | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 01.11.2022 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Строителей, д.1 кв.2 | усл. | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9
3.1.1.8. | Капитальный ремонт системы инженерно-технического обеспечения (монтаж отопительной системы теплоснабжения с приобретением материала) по адресу: | шт. | 1 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 30.09.2022 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Лесная, д.19, кв.2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140
3.1.1.9. | Выборочный капитальный ремонт жилого фонда (замена оконных блоков в жилых домах) по адресам: | шт. | 17 | 0 | 0 | 512.012 | 0 | 512.012 | 15.10.2022 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Мира, д.46 кв.1 | шт. | 2 | 0 | 0 | 60.24 | 0 | 60.24
| ул.Мира, д.46 кв.2 | шт. | 3 | 0 | 0 | 90.36 | 0 | 90.36
| ул.Трудовая, д.1 | шт. | 4 | 0 | 0 | 120.45 | 0 | 120.45
| ул.Лесная, д.20, кв.1 | шт. | 3 | 0 | 0 | 90.36 | 0 | 90.36
| ул.Береговая, д.4 кв.2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 30.12 | 0 | 30.12
| ул.Трудовая, д.23 кв.1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 30.12 | 0 | 30.12
| ул.Строителей, д.13 кв.1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 30.12 | 0 | 30.12
| ул.Строителей, д.13 кв.2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 30.12 | 0 | 30.12
| ул.Лесная, д.4а кв.2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 30.12 | 0 | 30.12
| Итого | м2 | 1047.9 | 0 | 0 | 1339 | 0 | 1339
3.2. Плановый текущий ремонт
3.2.1. | Плановый текущий ремонт сельское поселение Шеркалы | м2 | 1324.6 | 0 | 0 | 0 | 323.09 | 323.09 | 30.09.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
3.2.1.1. | Текущий ремонт кухонной печи по адресу: ул. Мира, д.42, кв.1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 01.09.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
3.2.1.2. | Замена электропроводки по адресу: ул. Мира, д.5, кв.1 | м.п. | 75 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 26.88 | 01.09.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
3.2.1.3. | Замена электропроводки по адресу: ул. Мира, д.6 | м.п. | 75 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 26.88 | 01.09.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
3.2.1.4. | Текущий ремонт фундамента (полная замена) по адресу: ул. Береговая, д. 6 | м3 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 218.84 | 218.84 | 01.09.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
3.2.1.5. | Текущий ремонт системы теплоснабжения по адресу: ул. Береговая, д.8, кв.1 | конвектор | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 01.09.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
3.2.1.6. | Текущий ремонт фундамента (укрепление) по адресу: ул. Строителей, д.9, кв.1 | м3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 23.34 | 23.34 | 01.09.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
3.2.1.7. | Поверка узла учета тепловой энергии в многоквартирном доме по адресу: ул.Нестерова, д.45а | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 11.35 | 01.09.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
3.2.2. | Промывка внутренних инженерных сетей объектов жилищного фонда с.п.Шеркалы. Испытание внутренних инженерных сетей объектов жилищного фонда на прочность и плотность | тыс. м3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно правил эксплуатации тепловых сетей | Собственники внутренних инженерных сетей объектов жилищного фонда
| Итого | м2 | 1324.6 | 0 | 0 | 0 | 323.09 | 323.09
4. Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза
| ВСЕГО по разделу | т. | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
| Приобретение ДТ (зимнее) | т. | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 31.03.2022 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
| Итого | т. | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
5. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
| ВСЕГО по разделу | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ( указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ
| ВСЕГО по разделу теплоснабжения | км. | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 614.13 | 614.13
| ВСЕГО по разделу водоснабжения и водоотведения | км. | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41
| ВСЕГО по разделу жилищный фонд | кв.м. | 2372.5 | 0 | 0 | 1339 | 323.09 | 1662.09
| ВСЕГО по разделу приобретение топлива и ГСМ | тонн | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
| ВСЕГО по разделу прочие мероприятий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по муниципальному образованию сельское поселение Шеркалы |  |  | 0 | 0 | 1339 | 1128.22 | 2467.22