Отчет за 4 квартал 2021 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на год тыс. руб. | Фактически освоено тыс. рублей | Всего освоено за квартал тыс. руб. | Остаток денежных средств тыс. руб. | Планируемый объем работ в 2021 году (планируемые мероприятия к реализации, количество планируемых к приобретению товаро–материальных ценностей) | Фактический объем выполненных работ в отчётном квартале (текстовая часть отчета, в том числе точное название мероприятия, дата проведения мероприятия, адрес проведения, наименование и количество приобретенных товаро–материальных ценностей, куда направлены, количество участников мероприятия и количество охваченных от реализации мероприятия человек) | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного |
| октябрь  | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район» |
| 1.1.1 | «Создание условий для деятельности народных дружин»: | 85,71 | 0,0 | 12,80 | 11,72 | 24,52 | 0,00 | 124 выходов членов ДНД | 124 выходов членов ДНД,количество выявленных административных правонарушений 0. Заключен договор №12-0000091-11/21 от 27.10.2021 с АО "Государственная страховая компания "Югория" на страхование 16 членов ДНД на сумму 12,80 тыс.рублей. |  |
| «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район» |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Октябрьский район» |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

