## Лист1
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Шеркалы от 02.06.2023 г. № 99
План мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании сельское поселение Шеркалы на 2023 год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество / объем | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Бюджет района/ бюджет поселения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы
«Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»
1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1. | Ремонт участка автодороги ул. Строителей от дома № 7 (магазин) до пересечения с ул. Лесная | кв.км. | 1.02 | 740 | 1727.74 | 2467.74 | июнь | Глава МО с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. | 499150.5966 | 49915.0597 | 549065.6563
1.2. | Ремонт участка автодороги улица Мира от дома № 42 до дома № 42а | кв.км. | 0.3 | [5 empty] | 146808.999 | 14680.8999 | 161489.8989
1.3. | Ремонт участка автодороги улица Трудовая от дома № 4 до дома № 4а | кв.км. | 0.9 | [5 empty] | 440426.997 | 44042.6997 | 484469.6967
1.4. | Ремонт дороги на поселковую свалку | кв.км. | 1.9344 | [5 empty] | 946623.5496 | 94662.355 | 1041285.9046
1.5. | Сезонное грейдерование автодорог | кв.км. | 4.05 | [5 empty] | 1981921.4865 | 198192.1486 | 2180113.6351
| Итого | кв.км. | 8.2044 | 740 | 1727.74 | 2467.74 |  |  | 4014931.6287 |  | 4416424.7916
2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения
2.1. | Содержание автомобильных дорог в с.п.Шеркалы | кв.м. | 126314 | 0 | 1981.6 | 1981.6 | январь-декабрь | Глава МО с.п.Шеркалы Мироненко Л.В.
2.2. | Энергоснабжение автомобильных дорог в с.п.Шеркалы | кВт/ч | по факту | 0 | 700 | 700 | январь-декабрь
2.3. | Установка и демонтаж дорожных знаков по ул.Гладышева, ул.Лесная, ул.Строителей, ул.Береговая, ул.Нестерова, (с приобретением) | шт. | по ПОДД | 0 | 1261.99 | 1261.99 | июль
2.4. | Ремонт тротуара вдоль детского городка по ул. Мира 68 | кв.м. | 60 | 0 | 150 | 150 | август
2.5. | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки на Пешеходном переходе в районе больницы, школы и Пешеходном переходе на участке автомобильной дороги (подъездные пути к мосту через р. Курко-Сойм | км | 0.25 | 0 | 0.686 | 0.686 | июнь
2.6. | Ремонт дорожных знаков по ул.Мира, ул.Трудовая, ул.Ангашупова, ул. Набережная | шт. | по факту | 0 | 80 | 80 | июль
2.7. | Обустройство пешеходного подъема в Лесоучасток | кв.км. | 0.5 | 2850 | 0 | 2850 | август
2.8. | Оценка технического состояния (диагностика) автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы и актуализации проекта организации дорожного движения. | кв.км. | 24.3 | 0 | 297.6 | 297.6 | сентябрь
| Итого |  |  | 2850 | 4471.876 | 7321.876 |  |  | 6616670 |  | 11033094.7916 |  | 10631601.6287
| ВСЕГО: |  |  | 3590 | 6199.616 | 9789.616
9789.616