## Инженерка
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Шеркалы
от «02» апреля 2019 г. № 43
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов муниципального образования Октябрьский район
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет (софинансирование) | Местный бюджет (непрограммные средства) | Средства предприятий | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Теплоснабжение
| ВСЕГО по разделу теплоснабжения | км | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 57.42 | 57.42
1.1. | Промывка, опрессовка магистральных сетей теплоснабжения | км | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 57.42 | 57.42 | 14.06.2019 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
| Итого: | км | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 57.42 | 57.42
2. Водоснабжение и водоотведение
| ВСЕГО по разделу водоснабжения и водоотведения | км | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278
2.7.Капитальный ремонт водозаборных сооружений, ремонт водоскважинного оборудования и замена глубинных насосов
2.7.1. | Восстановление ограждения Артскважины, расположенной по адресу: с.Шеркалы, ул.Мира, д.69а, 1 пояс | км | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | 31.07.2019 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
| Итого: |  | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278
4. Жилищный фонд
| Всего по разделу жилищный фонд | м2 | 1700.8 | 0 | 0 | 1480 | 597.98 | 2077.98
4.1. Капитальный ремонт
4.1.1. | Капитальный ремонт сельское поселение Шеркалы | м2 | 1011.7 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 1480 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
4.1.1.1. | Капитальный ремонт жилого фонда (замена кухонных печей в жилых домах) по адресам: | шт. | 3 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул. Мира д. 49 кв.2 | шт. | 2 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул. Набережная д.6 кв. 2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
4.1.1.2. | Капитальный ремонт системы инженерно-технического обеспечения (монтаж отопительной системы теплоснабжения с приобретением материала) по адресу: | шт. | 4 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул. Мира, д. 6 | шт. | 1 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Лесная д. 4а кв. 2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул. Мира, д.57 кв. 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул. Нестерова д.8 кв. 2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
4.1.1.3. | Установка газового котла с приобретением в жилом доме с. Шеркалы по адресу: | шт. | 4 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул. Мира, д. 6 | шт. | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Лесная д. 4а кв. 2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул. Мира, д.57 кв. 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул. Нестерова д.8 кв. 2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
4.1.1.4. | Выборочный капитальный ремонт жилого фонда (замена оконных блоков в жилых домах) по адресу: | шт. | 8 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул. Мира, д. 49, кв.2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 23.375 | 0 | 23.375 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул. Лесная д.4а, кв.2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 23.375 | 0 | 23.375 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул. Лесная, д.2 кв. 2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 23.375 | 0 | 23.375 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул. Гладышева д.43 кв. 3 | шт. | 1 | 0 | 0 | 23.375 | 0 | 23.375 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул. Строителей, д.11 кв. 2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 23.375 | 0 | 23.375 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул. Строителей, д.6 кв. 2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 23.375 | 0 | 23.375 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул. Трудовая д.14 кв. 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 23.375 | 0 | 23.375 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул. Нестерова д.8 кв. 2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 23.375 | 0 | 23.375 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
4.1.1.5. | Капитальный ремонт кровли в жилом доме с. Шеркалы по адресу: | м2 | 325 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул. Строителей д.13 | м2 | 110 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул. Нестерова д.45 | м2 | 95 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул. Гладышева д.50 | м2 | 50 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул. Трудовая д.16 | м2 | 120 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| Итого | м2 | 1011.7 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 1480
4.2. Плановый текущий ремонт
4.2.1. | Плановый текущий ремонт сельское поселение Шеркалы | м2 | 689.1 | 0 | 0 | 0 | 597.98 | 597.98 | 31.08.2019 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
4.2.2. | Промывка внутренних инженерных сетей объектов жилищного фонда с.п.Шеркалы. Испытание внутренних инженерных сетей объектов жилищного фонда на прочность и плотность | тыс. м3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно правил эксплуатации тепловых сетей | Собственники внутренних инженерных сетей объектов жилищного фонда
| Итого | м2 | 689.1 | 0 | 0 | 0 | 597.98 | 597.98
6. Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза
| ВСЕГО по разделу | т. | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 127.14 | 127.14
| Приобретение ДТ (зимнее) | т. | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 127.14 | 127.14 | 31.03.2019 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
| Итого | т. | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 127.14 | 127.14
8. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
| ВСЕГО по разделу | ед. | 1 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 2010
8.1. | Приобретение специальной техники (водовозной машины) | ед. | 1 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 23.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
4.2.3. | Демонтаж недействующего газопровода в жилых домах, подлежащих сносу | м | при необходимости | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 31.08.2019 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| Итого | ед. | 1 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 2010
ВСЕГО ( указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ
| ВСЕГО по разделу теплоснабжения | км. | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 57.42 | 57.42
| ВСЕГО по разделу водоснабжения и водоотведения | км. | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278
| ВСЕГО по разделу жилищный фонд | кв.м. | 1700.8 | 0 | 0 | 1480 | 597.98 | 2077.98
| ВСЕГО по разделу приобретение топлива и ГСМ | тонн | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 127.14 | 127.14
| ВСЕГО по разделу прочие мероприятий | ед. | 1 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 2010
| ВСЕГО по муниципальному образованию сельское поселение Шеркалы |  |  | 0 | 0 | 3490 | 1060.54 | 4550.54