## Инженерка
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Шеркалы
от «01» апреля 2024 г. № 41
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов муниципального образования сельское поселение Шеркалы
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет (софинансирование) | Местный бюджет (непрограммные средства) | Средства предприятий | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Теплоснабжение
| ВСЕГО по разделу теплоснабжения | км | 1.88 | 0 | 0 | 149.9 | 283.7 | 433.6
1.1. | Промывка, гидравлическое испытание магистральных сетей теплоснабжения Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы | км | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 114.56 | 114.56 | 14.06.2024 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
1.2. | Ремонт теплоизоляции участок ТП - 7- корт | км | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 32.14 | 32.14 | 30.07.2024 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
1.3. | Планово-предупредительный ремонт котельного оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 25.08.2024 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
1.4. | Разработка проекта СЗЗ котельной ул. Мира, 38Д | шт. | 1 | 0 | 0 | 149.9 | 0 | 149.9 | 31.03.2024 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
1.5. | Поверка КИПа котельной Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы | шт. | 27 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 25.08.2024 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
| Итого: |  |  | 0 | 0 | 149.9 | 283.7 | 433.6
2. Водоснабжение и водоотведение
| ВСЕГО по разделу водоснабжения и водоотведения | км | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 121.5
2.1. | Технологическое присоединение ВОС "Спортивный зал в с. Шеркалы" | км | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 31.07.2024 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
2.2. | Ремонт ветхих сетей водоснабжения (летний водопровод) | км | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 52.36 | 52.36 | 30.06.2024 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
2.3. | Монтаж трубопровода с фланцевым соединением для заправки пожарного автомобиля (материалы с АТЗ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 26.14 | 26.14 | 30.06.2024 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
| Итого: | км | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 121.5
3. Жилищный фонд
| Всего по разделу жилищный фонд | м2 |  | 0 | 0 | 1294 | 0 | 1294
3.1. Капитальный ремонт
3.1.1. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | м2 | 11640 | 0 | 0 | 1123 | 0 | 1123 | 01.10.2024 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
3.1.1.1. | Приобретение газового оборудования (газовые горелки с комплектующими) для замены в муниципальном жилом фонде с.Шеркалы по адресам: | шт. | 3 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 6.25 | 01.10.2024 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Нестерова, д.12 | шт. | 1 | 0 | 0 | 3.125 | 0 | 3.125
| ул.Нестерова, д.14, кв.1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 3.125 | 0 | 3.125
3.1.1.2. | Оказание услуг по замене газового оборудования (газовые горелки) в муниципальном жилом фонде с.Шеркалы по адресам: | шт. | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 01.10.2024 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Нестерова, д.12 | шт. | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5
| ул.Нестерова, д.14, кв.1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5
3.1.1.3. | Приобретение газового оборудования (газовые котлы с комплектующими) для замены в муниципальном жилом фонде с.Шеркалы | шт. | 4 | 0 | 0 | 245.3 | 0 | 245.3 | 01.10.2024 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Мира, д.70, кв.2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 61.325 | 0 | 61.325 | 01.10.2024 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Мира, д.50 | шт. | 1 | 0 | 0 | 61.325 | 0 | 61.325 | 01.10.2024 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Строителей, д.13, кв.2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 61.325 | 0 | 61.325 | 01.10.2024 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Береговая, д.13 | шт. | 1 | 0 | 0 | 61.325 | 0 | 61.325 | 01.10.2024 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
3.1.1.4. | Оказание услуг по замене газового оборудования (газовые котлы с комплектующими) в муниципальном жилом фонде с.Шеркалы | шт. | 4 | 0 | 0 | 75.4629 | 0 | 75.4629 | 01.10.2024 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Мира, д.70, кв.2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 18.865 | 0 | 18.865 | 01.10.2024 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Мира, д.50 | шт. | 1 | 0 | 0 | 18.8659 | 0 | 18.8659 | 01.10.2024 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Строителей, д.13, кв.2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 18.866 | 0 | 18.866 | 01.10.2024 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Береговая, д.13 | шт. | 1 | 0 | 0 | 18.866 | 0 | 18.866 | 01.10.2024 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
3.1.1.5. | Капитальный ремонт системы инженерно-технического обеспечения (монтаж отопительной системы теплоснабжения с приобретением материала) по адресу: | шт. | 4 | 0 | 0 | 774.987 | 0 | 774.987 | 01.10.2024 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Мира, д.70, кв.2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 163.69 | 0 | 163.69 | 01.10.2024 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Мира, д.50 | шт. | 1 | 0 | 0 | 205.353 | 0 | 205.353 | 01.10.2024 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Строителей, д.13, кв.2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 171.966 | 0 | 171.966 | 01.10.2024 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Береговая, д.13 | шт. | 1 | 0 | 0 | 233.978 | 0 | 233.978 | 01.10.2024 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| Итого | м2 | 11640 | 0 | 0 | 1122.9999 | 0 | 1122.9999
3.2. Плановый текущий ремонт
3.2.1. | Текущий ремонт муниципального жилищного фонда | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза
| ВСЕГО по разделу | т. | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 138.6
4.1. | Приобретение ДТ (зимнее) | т. | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 138.6 | 31.03.2024 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
| Итого | т. | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 138.6
5. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
| ВСЕГО по разделу | ед. | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
5.1. | Приобретение АТЗ | ед. | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 31.05.2024 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| Итого | ед. | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
ВСЕГО ( указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ
| ВСЕГО по разделу теплоснабжения | км. | 1.88 | 0 | 0 | 149.9 | 283.7 | 433.6
| ВСЕГО по разделу водоснабжения и водоотведения | км. | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 121.5
| ВСЕГО по разделу жилищный фонд | кв.м. | 11640 | 0 | 0 | 1123 | 0 | 1123
| ВСЕГО по разделу приобретение топлива и ГСМ | тонн | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 138.6
| ВСЕГО по разделу прочие мероприятий | ед. | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| ВСЕГО по муниципальному образованию сельское поселение Шеркалы |  |  | 0 | 0 | 1372.9 | 543.8 | 1916.7