## Инженерка
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Шеркалы
от «02» июня 2023 г. № 100
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов муниципального образования сельское поселение Шеркалы
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет (софинансирование) | Местный бюджет (непрограммные средства) | Средства предприятий | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Теплоснабжение
| ВСЕГО по разделу теплоснабжения | км | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 257.52 | 257.52
1.1. | Промывка, гидравлическое испытание магистральных сетей теплоснабжения Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы | км | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 14.06.2023 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
1.2. | Ремонт контейнерного ограждения скважины ул. Мира, 69А | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.52 | 47.52 | 30.07.2023 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
1.3. | Планово-предупредительный ремонт котельного оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 25.08.2023 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
1.4. | Поверка КИПа котельной Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы | шт. | 27 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 25.08.2023 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
| Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 257.52 | 257.52
2. Водоснабжение и водоотведение
| ВСЕГО по разделу водоснабжения и водоотведения | км | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 52.36 | 52.36
2.1. | Ремонт ветхих сетей водоснабжения (летний водопровод) | км | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 52.36 | 52.36 | 30.06.2023 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
| Итого: | км | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 52.36 | 52.36
3. Жилищный фонд
| Всего по разделу жилищный фонд | м2 |  | 0 | 0 | 1094 | 0 | 1094
3.1. Капитальный ремонт
3.1.1. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | м2 | 11670 | 0 | 0 | 1094 | 0 | 1094 | 01.10.2023 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
3.1.1.1. | Оказание услуг по замене газового оборудования (газовые счетчики) в муниципальном жилом фонде с.Шеркалы по адресам: | шт. | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 01.10.2023 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Гладышева, д.43, кв.1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
| ул.Гладышева, д.40, кв.1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
3.1.1.2. | Приобретение газового оборудования (газовые горелки с комплектующими) для замены в муниципальном жилом фонде с.Шеркалы по адресам: | шт. | 3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 | 01.10.2023 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Нестерова, д.16, кв.1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8
| ул.Трудовая, д.4а, кв.2 | шт. | 2 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 7.6
3.1.1.3. | Оказание услуг по замене газового оборудования (газовые горелки) в муниципальном жилом фонде с.Шеркалы по адресам: | шт. | 3 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 01.10.2023 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Нестерова, д.16, кв.1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2
| ул.Трудовая, д.4а, кв.2 | шт. | 2 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4
3.1.1.4. | Приобретение газового оборудования (газовые котлы с комплектующими) для замены в муниципальном жилом фонде с.Шеркалы по адресам: | шт. | 7 | 0 | 0 | 392 | 0 | 392 | 01.10.2023 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Мира, д.43, кв.1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56
| ул.Мира, д.46, кв.2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56
| ул.Строителей, д.15 кв.3 | шт. | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56
| ул.Трудовая, д.4, кв.1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56
| ул.Мира, д.46, кв.1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56
| ул.Мира, д.46, кв.3 | шт. | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56
| ул.Строителей, д.9 кв.2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56
3.1.1.5. | Оказание услуг по замене газового оборудования (газовые котлы с комплектующими) в муниципальном жилом фонде с.Шеркалы по адресам: | шт. | 7 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 01.10.2023 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Мира, д.43, кв.1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
| ул.Мира, д.46, кв.2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
| ул.Строителей, д.15 кв.3 | шт. | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
| ул.Трудовая, д.4, кв.1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
| ул.Мира, д.46, кв.1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
| ул.Мира, д.46, кв.3 | шт. | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
| ул.Строителей, д.9 кв.2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
3.1.1.6. | Капитальный ремонт системы инженерно-технического обеспечения (монтаж отопительной системы теплоснабжения с приобретением материала) по адресу: | шт. | 5 | 0 | 0 | 561 | 0 | 561 | 01.10.2023 г. | Глава сельского поселения Шеркалы Мироненко Л.В.
| ул.Мира, д.46, кв.2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 76.5
| ул.Строителей, д.15 кв.3 | шт. | 1 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 76.5
| ул.Мира, д.46, кв.1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136
| ул.Мира, д.46, кв.3 | шт. | 1 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136
| ул.Строителей, д.9 кв.2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136
| Итого | м2 | 11670 | 0 | 0 | 1094 | 0 | 1094
3.2. Плановый текущий ремонт
3.2.1. | Текущий ремонт муниципального жилищного фонда | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза
| ВСЕГО по разделу | т. | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 122.672 | 122.672
| Приобретение ДТ (зимнее) | т. | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 122.672 | 122.672 | 31.03.2023 г. | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г.
| Итого | т. | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 122.672 | 122.672
5. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
| ВСЕГО по разделу | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ( указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ
| ВСЕГО по разделу теплоснабжения | км. | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 257.52 | 257.52
| ВСЕГО по разделу водоснабжения и водоотведения | км. | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 52.36 | 52.36
| ВСЕГО по разделу жилищный фонд | кв.м. | 11670 | 0 | 0 | 1094 | 0 | 1094
| ВСЕГО по разделу приобретение топлива и ГСМ | тонн | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 122.672 | 122.672
| ВСЕГО по разделу прочие мероприятий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по муниципальному образованию сельское поселение Шеркалы |  |  | 0 | 0 | 1094 | 432.552 | 1526.552