Отчет за 1 квартал 2021 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на год тыс. руб. | Фактически освоено тыс. руб. | | | Всего освоено за квартал  тыс. руб. | Остаток денежных средств  тыс. руб. | Планируемый объем работ в 2021 году  (планируемые мероприятия к реализации, количество планируемых к приобретению товаро – материальных ценностей) | Фактический объем выполненных работ в отчётном квартале  (текстовая часть отчета, в том числе точное название мероприятия, дата проведения мероприятия, адрес проведения, наименование и количество приобретенных товаро – материальных ценностей, куда направлены, количество участников мероприятия и количество охваченных от реализации мероприятия человек) | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного |
| январь | февраль | март |
| «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район» | | | | | | | | | | |
| **сп. Шеркалы** | | | | | | | | | | |
| 1.1.14. | материальное стимулирование народных дружинников и предоставление мер поддержки, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2014 № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | Страхование членов ДНД в 4 квартале 2021 г. 12,8 тыс.руб. Планируемое количество выходов 136 шт. | Количества совершенных выходов 34 шт. Количество членов ДНД 16 человек. | Поощрение членов ДНД за 1 квартал 2021 г. будет произведено во 2 квартале 2021 года |

