## Лист1
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Шеркалы от 28.11.2019 № 209
План мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании сельское поселение Шеркалы на 2020 год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество / объем | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  | Сроки | Ответственный исполнитель
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Бюджет района/бюджет поселений | Всего | исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы
«Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы»
1.1. | Ремонт участка автодороги улица Береговая от подъездных путей к мосту через речку Курко-Сойм до дома № 13 | кв.м. | 2568 | 740 | 1852 | 2592 | июнь | Глава МО с.п.Шеркалы Мироненко Л.В.
1.2. | Ремонт участка автодороги улица Строителей от дома № 1 до дома № 7 | кв.м. | 1440
1.3. | Ремонт участка автодороги улица Трудовая от дома № 4 до дома № 14 | кв.м. | 2472
| Итого | кв.м. | 6480 | 740 | 1852 | 2592
2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения
2.1. | Содержание автомобильных дорог в с.п.Шеркалы | кв.м. | 126314 | 0 | 1274.06 | 1274.06 | январь-декабрь | Глава МО с.п.Шеркалы Мироненко Л.В.
2.2. | Обустройство тротуара вдоль детского городка по ул. Мира 22А (демонтаж ж/б плит, укладка бордюров, тротуарной плитки) | кв.м. | 64 | 0 | 240 | 240 | июнь
2.4.
2.3. | Обустройство площадки отдыха у тротуара вдоль подъездных путей к мосту через речку Курко-Сойм в районе спуска на береговую полосу (подготовка основания, укладка бордюров, тротуарной плитки, оснащение элементами благоустройства) | шт. | 1 | 0 | 59.97 | 59.97 | июнь
2.3. | Ремонт дорожных знаков ул. Мира, ул. Трудовая | шт. | 10 | 0 | 23.5 | 23.5 | май
2.4. | Обустройство площадки отдыха у тротуара в районе дома ул. Мира, 46 (подготовка основания, укладка бордюров, тротуарной плитки, оснащение элементами благоустройства) | шт. | 1 | 0 | 59.97 | 59.97 | июнь
2.5. | Приобретение и установка дорожных знаков по ул. Гладышева. | шт. | 5 | 0 | 28 | 28 | июнь
| Итого |  |  | 0 | 1685.5 | 1685.5
| ВСЕГО: |  |  | 740 | 3537.5 | 4277.5