## Лист1
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Шеркалы от 22.02.2022 г. № 40
План мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании сельское поселение Шеркалы на 2022 год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество / объем | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  | Сроки | Ответственный исполнитель
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Бюджет района/ бюджет поселения | Всего | исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы
«Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»
1.1. | Ремонт участка автодороги ул. Набережная от дома № 7 до пересечения с ул. Мира | кв.км. | 1.02 | 1030 | 791.4 | 1821.4 | июнь | Глава МО с.п.Шеркалы Мироненко Л.В.
1.2. | Ремонт участка автодороги ул. Гладышева (спуск к береговой зоне в районе "Быстрый") | кв.км. | 1.38
1.3. | Ремонт участка автодороги ул. Лесная от дома № 11 до дома № 17 | кв.км. | 0.84
1.4. | Ремонт участка автодороги ул. Лесная от дома № 22 до дома № 26 | кв.км. | 0.9
| Итого | кв.км. | 4.14 | 1030 | 791.4 | 1821.4
2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения
2.1. | Содержание автомобильных дорог в с.п.Шеркалы | кв.м. | 126314 | 0 | 690 | 690 | январь-декабрь | Глава МО с.п.Шеркалы Мироненко Л.В.
2.2. | Установка и ремонт дорожных знаков в с.п.Шеркалы (с приобретением) | шт. | по факту | 0 | 300 | 300 | июль
2.3. | Устройство пешеходного ограждения вдоль детского городка по ул. Мира 22А | м.пог. | 70 | 0 | 300 | 300 | июнь
| Итого |  |  | 0 | 1290 | 1290
| ВСЕГО: |  |  | 1030 | 2081.4 | 3111.4